### Environmentálna stratégia ER BBK

| Miesto realizácie projektu: | Región Biele Karpaty (ďalej RBK) - Trenčiansky kraj, Trenčín |
| --- | --- |
|  | Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ďalej ER BBK) – Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj |
| Ciele projektu: | · Príprava na postupnú realizáciu aktivít Opatrenia 2.6. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia Priority 2 Rozvoj infraštruktúry životného prostredia Spoločného programového dokumentu ER BBK o cezhraničnej spolupráci na roky 2007 – 2013. |
|  | · Vytvorenie kvalitného cezhraničného tímu odborníkov ER BBK, ktorý pripraví Environmentálnu stratégiu ER BBK a zásobník prioritných projektov na implementáciu Operačného programu SR-ČR z oblasti životného prostredia na roky 2007-2009 a zámermi na roky 2010-2013. |
| Prínos projektu pre región: | · Príprava územia na nadchádzajúce implementačné obdobie v oblasti systematického riešenia problémov infraštruktúry ŽP a ochrany prírody a krajiny v cezhraničnej spolupráci v ER BBK. |
|  | · Vytvorenie pracovnej skupiny regionálnych odborníkov pre oblasť ŽP, schopnú dlhodobo realizovať spoločne spracovanú Environmentálnu stratégiu ER BBK. |
| Doba trvania projektu: | 07-12/2007 |
| Náklady na projekt: | 222 800 Sk (z toho vlastný vklad 24 200 Sk) |
| Výstupy projektu: | · Spracovaná databáza možných ŽP partnerov 3 sektorov z územia ER BBK. |
|  | · Realizovaný 1-dňový seminár, dňa 26.9.2007 v Trenčíne – účasť 34 partnerov. Spracovaný špecializovaný zborníka zo seminára. |
|  | · Vytvorenie ŽP tímu ER BBK. |
|  | · Zrealizovaný okrúhly stôl na tému Zvyšovanie využiteľnosti biologicky odbúrateľného odpadu a okrúhly stôk j možnostiam implementácie OP pre podnikateľskú sféru v oblasti životného prostredia. |
|  | · Zrealizované 2 pracovné stretnutia cezhraničného ŽP tímu ER BBK k návrhu environmentálnej stratégii ER BBK. |
|  | · Vydaná brožúra Návrh priorít environmentálnej stratégie ER BBK. |
|  | · Spracovaná samostatná ŽP stránka na www.erbbk.sk. |
| Vyhlasovateľ, zadávateľ grantu: | MVRR SR - Systém podpory euroregionálnych aktivít na r.2007 |